## Slide 1: MONITORING DAN EVALUASI RKAT SEMESTER 1 TAHUN 2026 UNIVERSITAS STIKUBANK
UNIT KERJA : Direktorat Pengelolaan Prasarana dan Aset (DPPA)

## Slide 2: Isi paparan
EXECUTIVE MATRIX SUMMARY
CAPAIAN PROKER SEMESTER I TAHUN 2026
FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PROKER
MATRIX RISIKO
RENCANA PERBAIKAN SEMESTER II TAHUN 2026
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN (RKAP) SEMESTER 2 TAHUN 2026

## Slide 3: EXECUTIVE MATRIX SUMMARY
NO | ASPEK PERHATIAN | TINGKAT CAPAIAN
1 | Kinerja Program | 53%
2 | Serapan Anggaran | 21%
3 | KPI | 29%
4 | Program Selesai | 0 dari 15
5 | Risiko Tinggi | 2
6 | Program Terlambat | 1
7 | Program Disetujui (RKAT) | 15 dari 15
8 | Rekomendasi | 5

## Slide 4: CAPAIAN PROKER
No | NAMA PROKER | ANGGARAN | REALISASI | SERAPAN ANGGARAN (%)
1 | DPPA : Alat Tulis Kantor (ATK) | Rp 12.000.000 | Rp 5.187.100 | 43%
2 | DPPA : Rumah Tangga Kantor | Rp 59.928.000 | Rp 14.661.000 | 24%
3 | DPPA : BBM dan Solar Genset | Rp 110.880.000 | Rp 66.443.790 | 60%
4 | DPPA : Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan | Rp 15.000.000 | Rp 3.901.500 | 26%
5 | DPPA : Service Kendaraan Dinas | Rp 6.600.000 | Rp 1.105.000 | 17%
6 | DPPA : Pajak Kendaraan Dinas | Rp 38.351.250 | Rp 24.089.800 | 63%
7 | DPPA : Pemeliharaan Peralatan | Rp 162.020.000 | Rp 73.236.336 | 45%
8 | DPPA : Pemeliharaan Gedung | Rp 28.500.000 | Rp 594.000 | 2%
9 | DPPA : Pengadaan Barang | Rp 0 | Rp 0 | 0%
10 | DPPA : Listrik | Rp 660.000.000 | Rp 89.848.357 | 14%
11 | DPPA : Air | Rp 18.000.000 | Rp 4.455.980 | 25%
12 | DPPA : Telepon | Rp 12.000.000 | Rp 1.307.424 | 11%
13 | DPPA : Asuransi | Rp 0 | Rp 0 | 0%
14 | DPPA : Cadangan | Rp 12.000.000 | Rp 2.361.860 | 20%
15 | DPPA : PBB 2026 | Rp 258.000.000 | Rp 0 | 0%
 | TOTAL | Rp 1.393.279.250 | Rp 287.192.147 | 21%

## Slide 5: FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PROKER
No | NAMA PROKER YANG BERHASIL DILAKSANAKAN | INDIKATOR KEBERHASILAN | SERAPAN ANGGARAN (%) | FAKTOR PENDUKUNG
1 | DPPA : Pajak Kendaraan Dinas | Terlaksana, legalitas kendaraan terjaga | 63% | Pembayaran pajak berjalan tertib tanpa tunggakan
2 | DPPA : BBM dan Solar Genset | Terlaksana, kontinuitas daya cadangan terjaga | 60% | Pemakaian BBM/genset sesuai kebutuhan operasional
3 | DPPA : Air | Terlaksana rutin, ketersediaan air bersih terjaga | 25% | Pembayaran rutin berjalan sesuai pemakaian

## Slide 6: FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PROKER
No | NAMA PROKER YANG GAGAL DILAKSANAKAN | INDIKATOR KEBERHASILAN | SERAPAN ANGGARAN (%) | FAKTOR PENDUKUNG
1 | DPPA : Service Kendaraan Dinas | Belum Tercapai | 17% | Servis berkala belum banyak dilakukan pada Semester I
2 | DPPA : Pemeliharaan Gedung | Belum Tercapai | 2% | Serapan sangat rendah; anomali data realisasi (dikoreksi dari Rp594 menjadi Rp594.000)
3 | DPPA : Pengadaan Barang | Belum Tercapai | 0% | Belum ada alokasi anggaran tercatat pada sistem (Rp0)
4 | DPPA : Listrik | Belum Tercapai | 14% | Pagu tahunan besar dibanding kebutuhan Semester I meski pembayaran rutin lancar
5 | DPPA : Telepon | Belum Tercapai | 11% | Pemakaian komunikasi di bawah proyeksi anggaran
6 | DPPA : Asuransi | Belum Tercapai | 0% | Belum ada alokasi anggaran tercatat pada sistem (Rp0)
7 | DPPA : PBB 2026 | Belum Tercapai | 0% | Belum jatuh tempo pembayaran; umumnya dibayarkan pada paruh kedua tahun anggaran

## Slide 7: MATRIX RISIKO
RISIKO | PROBABILITAS | DAMPAK | LEVEL | MITIGASI | PIS
Keuangan: pagu tahunan besar (Listrik, PBB 2026) namun serapan Semester I masih rendah (21%), berpotensi menumpuk beban pencairan di Semester II | Tinggi | Sedang | Kuning | Percepatan verifikasi dan pengajuan pencairan rutin, khususnya menjelang jatuh tempo PBB | Direktur DPPA
Kepatuhan: keterlambatan pembayaran PBB 2026 (Rp258.000.000) jika menumpuk mendekati jatuh tempo | Sedang | Tinggi | Kuning | Penjadwalan pembayaran PBB lebih awal sebelum jatuh tempo pada Semester II | Direktur DPPA
Sarana Prasarana: rendahnya progres pemeliharaan gedung (2% serapan) berpotensi menurunkan keandalan fasilitas | Sedang | Sedang | Kuning | Percepatan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan gedung pada Semester II | Kepala Bagian Sarana Prasarana
Data: anomali input realisasi pada sistem e-budgeting (mis. pos Pemeliharaan Gedung tercatat Rp594) | Rendah | Sedang | Kuning | Verifikasi berkala data realisasi oleh admin e-budgeting sebelum periode pelaporan | Direktur DPPA

## Slide 8: RENCANA PERBAIKAN SEMESTER 2 TAHUN 2026
No | AGENDA PERBAIKAN | TARGET HASIL DAN WAKTU | INDIKATOR BERHASIL PERBAIKAN | PIC
1 | DPPA : Pemeliharaan Gedung | Koreksi nilai realisasi pada sistem e-budgeting (tercatat Rp594, tidak konsisten dengan SisaPencairan dan % Penyerapan) - Semester II 2026 | Nilai realisasi pada sistem sesuai catatan keuangan | Admin e-budgeting / Kepala Bagian Sarana Prasarana
2 | DPPA : Pengadaan Barang dan Asuransi | Penetapan alokasi anggaran pada Semester II karena RKAT tercatat Rp0 pada sistem | Alokasi anggaran tercatat dan dapat direalisasikan | Direktur DPPA

## Slide 9: RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
No | NAMA PROKER | INDIKATOR KEBERHASILAN | ANGGARAN (%) | SASARAN DAN WAKTU PELAKSANAAN
1 | DPPA : Listrik | Layanan listrik berkelanjutan | Rp 660.000.000 | Semester II 2026
2 | DPPA : Air | Layanan air berkelanjutan | Rp 18.000.000 | Semester II 2026
3 | DPPA : Telepon | Layanan komunikasi berkelanjutan | Rp 12.000.000 | Semester II 2026
4 | DPPA : BBM dan Solar Genset | Kontinuitas daya cadangan terjaga | Rp 110.880.000 | Semester II 2026
5 | DPPA : Pajak Kendaraan Dinas | Legalitas kendaraan dinas terjaga | Rp 38.351.250 | Semester II 2026
6 | DPPA : Service Kendaraan Dinas | Servis berkala terlaksana | Rp 6.600.000 | Semester II 2026
7 | DPPA : Pemeliharaan Peralatan | Peralatan operasional tetap andal | Rp 162.020.000 | Semester II 2026
8 | DPPA : Pemeliharaan Gedung | Gedung terpelihara sesuai jadwal | Rp 28.500.000 | Semester II 2026
9 | DPPA : PBB 2026 | Pembayaran PBB lunas sebelum jatuh tempo | Rp 258.000.000 | Semester II 2026
10 | DPPA : Cadangan | Kebutuhan tak terduga tertangani | Rp 12.000.000 | Semester II 2026