## Slide 1: MONITORING DAN EVALUASI RKAT SEMESTER 1 TAHUN 2026 UNIVERSITAS STIKUBANK
UNIT KERJA : Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Publikasi (DPPMP)

## Slide 2: Isi paparan
EXECUTIVE MATRIX SUMMARY
CAPAIAN PROKER SEMESTER I TAHUN 2026
FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PROKER
MATRIX RISIKO
RENCANA PERBAIKAN SEMESTER II TAHUN 2026
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN (RKAP) SEMESTER 2 TAHUN 2026

## Slide 3: EXECUTIVE MATRIX SUMMARY
NO | ASPEK PERHATIAN | TINGKAT CAPAIAN
1 | Kinerja Program | 46%
2 | Serapan Anggaran | 10%
3 | KPI | 55%
4 | Program Selesai | 1 dari 12
5 | Program Terlambat | 2
6 | Risiko Tinggi | 10
7 | Isu Strategis | 3
8 | Rekomendasi | 4

## Slide 4: CAPAIAN PROKER
No | NAMA PROKER | ANGGARAN | REALISASI | SERAPAN ANGGARAN (%)
1 | KKN Tematik | Rp 200.000.000 | Rp 0 | 0%
2 | Akreditasi Jurnal | Rp 2.500.000 | Rp 0 | 0%
3 | Pengelolaan Jurnal Internal | Rp 5.000.000 | Rp 870.000 | 17%
4 | Reviewer Pn dan Pm Eksternal (Kegiatan Monev) | Rp 7.800.000 | Rp 0 | 0%
5 | Maintenance SIRISBANK | Rp 2.500.000 | Rp 0 | 0%
6 | Pembayaran DOI Artikel Jurnal dan Iuran RJI | Rp 2.500.000 | Rp 0 | 0%
7 | Asosiasi FORKOM | Rp 2.500.000 | Rp 2.550.000 | 102%
8 | Workshop dan Klinik | Rp 6.000.000 | Rp 1.084.000 | 18%
9 | Insentif Hak Cipta, Buku dll | Rp 8.640.000 | Rp 2.160.000 | 25%
10 | Insentif Publikasi | Rp 66.600.000 | Rp 23.030.000 | 35%
11 | Pengabdian kepada Masyarakat Internal dan Kerjasama Internasional | Rp 56.000.000 | Rp 5.000.000 | 9%
12 | Penelitian Internal dan Kerjasama Internasional | Rp 140.000.000 | Rp 17.500.000 | 13%
 | TOTAL | Rp 500.040.000 | Rp 52.194.000 | 10%

## Slide 5: FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PROKER
No | NAMA PROKER YANG BERHASIL DILAKSANAKAN | INDIKATOR KEBERHASILAN | SERAPAN ANGGARAN (%) | FAKTOR PENDUKUNG
1 | Asosiasi FORKOM | Terlaksana (status Tercapai) | 102% | Keanggotaan forum koordinasi LPPM terlaksana penuh; perlu verifikasi karena realisasi melebihi pagu
2 | Pengelolaan Jurnal Internal | Terlaksana sebagian, Sangat Efisien | 17% | Realisasi berjalan bertahap sesuai kebutuhan pengelolaan jurnal
3 | Workshop dan Klinik | Terlaksana sebagian, Sangat Efisien | 18% | Kegiatan peningkatan kapasitas dosen/peneliti berjalan bertahap
4 | Insentif Hak Cipta, Buku dll | Terlaksana sebagian, Sangat Efisien | 25% | Penyaluran insentif HKI berjalan sesuai rencana
5 | Insentif Publikasi | Terlaksana sebagian, Sangat Efisien | 35% | Penyaluran insentif publikasi tertinggi secara nominal, sesuai rencana
6 | Pengabdian kepada Masyarakat Internal dan Kerjasama Internasional | Terlaksana sebagian, Sangat Efisien | 9% | Kegiatan mulai berjalan sejak Mei 2026
7 | Penelitian Internal dan Kerjasama Internasional | Terlaksana sebagian, Sangat Efisien | 13% | Kegiatan mulai berjalan sejak Mei 2026

## Slide 6: FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PROKER
No | NAMA PROKER YANG GAGAL DILAKSANAKAN | INDIKATOR KEBERHASILAN | SERAPAN ANGGARAN (%) | FAKTOR PENDUKUNG
1 | KKN Tematik | Belum jatuh tempo pelaksanaan (Agustus 2026) | 0% | Pelaksanaan belum jatuh tempo, pencairan belum dilakukan
2 | Akreditasi Jurnal | Belum Tercapai / terlambat | 0% | Waktu pelaksanaan (Juni 2026) telah lewat namun realisasi belum tercatat
3 | Reviewer Pn dan Pm Eksternal (Kegiatan Monev) | Belum jatuh tempo pelaksanaan (November 2026) | 0% | Pelaksanaan belum jatuh tempo, pencairan belum dilakukan
4 | Maintenance SIRISBANK | Belum jatuh tempo pelaksanaan (Desember 2026) | 0% | Kegiatan rutin, pencairan belum dilakukan
5 | Pembayaran DOI Artikel Jurnal dan Iuran RJI | Belum Tercapai / terlambat | 0% | Waktu pelaksanaan (Februari 2026) telah lewat namun realisasi belum tercatat

## Slide 7: MATRIX RISIKO
RISIKO | PROBABILITAS | DAMPAK | LEVEL | MITIGASI | PIS
Keuangan: keterlambatan pencatatan pencairan anggaran pada program berskor prioritas tinggi (Skor 15), serapan keseluruhan baru 10% | Tinggi | Tinggi | Merah | Penertiban pelaporan realisasi anggaran secara berkala (bulanan) ke bagian keuangan universitas | Direktur DPPMP
Reputasi/Publikasi: keterlambatan proses akreditasi Jurnal Internal dan pengelolaan DOI/iuran RJI berpotensi menghambat indeksasi dan reputasi ilmiah institusi | Sedang | Tinggi | Kuning | Percepatan proses akreditasi jurnal dan penertiban pembayaran DOI/iuran RJI | Direktur DPPMP
SDM/Riset: keterbatasan jumlah reviewer eksternal pada periode puncak monitoring dan evaluasi penelitian/pengabdian | Sedang | Sedang | Kuning | Penjadwalan reviewer lebih awal dan penambahan mitra reviewer eksternal | Direktur DPPMP
Data: anomali input anggaran pada sistem Renop (realisasi Pengelolaan Jurnal Internal tercatat tidak wajar; realisasi Asosiasi FORKOM melebihi pagu) | Sedang | Sedang | Kuning | Verifikasi berkala data RAB dan realisasi oleh admin Renop sebelum periode pelaporan | Direktur DPPMP

## Slide 8: RENCANA PERBAIKAN SEMESTER 2 TAHUN 2026
No | AGENDA PERBAIKAN | TARGET HASIL DAN WAKTU | INDIKATOR BERHASIL PERBAIKAN | PIC
1 | Pengelolaan Jurnal Internal | Koreksi nilai realisasi pada sistem Renop (tercatat Rp870, seharusnya Rp870.000) - Semester II 2026 | Nilai realisasi pada sistem Renop sesuai catatan keuangan | Admin Renop / Direktur DPPMP
2 | Asosiasi FORKOM | Verifikasi realisasi yang melebihi anggaran disetujui (Rp2.550.000 dari pagu Rp2.500.000) - Semester II 2026 | Kesesuaian nilai realisasi dengan pagu anggaran terverifikasi | Admin Renop / Direktur DPPMP
3 | Akreditasi Jurnal dan Pembayaran DOI Artikel Jurnal/Iuran RJI | Percepatan pelaksanaan dan pelaporan realisasi karena waktu pelaksanaan telah lewat tanpa realisasi - Semester II 2026 | Realisasi anggaran tercatat sesuai pelaksanaan kegiatan | Direktur DPPMP

## Slide 9: RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
No | NAMA PROKER | INDIKATOR KEBERHASILAN | ANGGARAN (%) | SASARAN DAN WAKTU PELAKSANAAN
1 | KKN Tematik | Pelaksanaan terlaksana | Rp 200.000.000 | Semester II 2026 (Agustus)
2 | Reviewer Pn dan Pm Eksternal (Kegiatan Monev) | Reviewer terlaksana | Rp 7.800.000 | Semester II 2026 (November)
3 | Maintenance SIRISBANK | Sistem terpelihara | Rp 2.500.000 | Semester II 2026 (Desember)
4 | Workshop dan Klinik | Workshop terlaksana | Rp 6.000.000 | Semester II 2026
5 | Insentif Hak Cipta, Buku dll | Insentif tersalurkan | Rp 8.640.000 | Semester II 2026
6 | Insentif Publikasi | Insentif tersalurkan | Rp 66.600.000 | Semester II 2026
7 | Pengabdian kepada Masyarakat Internal dan Kerjasama Internasional | Program terlaksana | Rp 56.000.000 | Semester II 2026
8 | Penelitian Internal dan Kerjasama Internasional | Program terlaksana | Rp 140.000.000 | Semester II 2026