## Slide 1: MONITORING DAN EVALUASI RKAT SEMESTER 1 TAHUN 2026 UNIVERSITAS STIKUBANK
UNIT KERJA : Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB)

## Slide 2: Isi paparan
EXECUTIVE MATRIX SUMMARY
CAPAIAN PROKER SEMESTER I TAHUN 2026
FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PROKER
MATRIX RISIKO
RENCANA PERBAIKAN SEMESTER II TAHUN 2026
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN (RKAP) SEMESTER 2 TAHUN 2026

## Slide 3: EXECUTIVE MATRIX SUMMARY
NO | ASPEK PERHATIAN | TINGKAT CAPAIAN
1 | Kinerja Program | 47%
2 | Serapan Anggaran | 16%
3 | KPI | 50%
4 | Program Selesai | 2 dari 30
5 | Risiko Tinggi | 30
6 | Program Terlambat | 16 dari 30
7 | Program Disetujui | 30 dari 30
8 | Rekomendasi | 5

## Slide 4: CAPAIAN PROKER
No | NAMA PROKER | ANGGARAN | REALISASI | SERAPAN ANGGARAN (%)
1 | Honor remidi S1 Akt dan S1 Man | Rp 27.425.000 | Rp 0 | 0%
2 | Bimbingan Tesis S2 MM | Rp 29.750.000 | Rp 0 | 0%
3 | Honor Mengajar S2 | Rp 133.180.000 | Rp 55.550.000 | 42%
4 | Bimbingan skripsi S1 Manajemen | Rp 40.500.000 | Rp 0 | 0%
5 | Perpanjangan Keanggotaan Asosiasi FMI | Rp 1.950.000 | Rp 0 | 0%
6 | Pemantuan akreditasi dan Evaluasi Lamemba S1 Manajemen | Rp 5.000.000 | Rp 3.150.000 | 63%
7 | Kegiatan mahasiswa student mobility (luar negeri) | Rp 6.000.000 | Rp 3.000.000 | 50%
8 | Perpanjangan Keanggotaan IAI | Rp 3.650.000 | Rp 3.516.650 | 96%
9 | Honor administrasi Ujian Sertifikasi CA | Rp 600.000 | Rp 0 | 0%
10 | Pelaksanaan perkuliahan hybrid | Rp 3.200.000 | Rp 0 | 0%
11 | Perpanjangan Test Center (TC) | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | 100%
12 | Perpajangan STTD (Surat Tanda Terdaftar) IAPI | Rp 2.500.000 | Rp 0 | 0%
13 | Bimbingan Tugas Akhir / Magang Profesi | Rp 2.625.000 | Rp 0 | 0%
14 | Honor mengajar PPAk | Rp 30.600.000 | Rp 13.325.000 | 44%
15 | Proses bimbingan magang kerjasama mitra S1 Akuntansi | Rp 3.150.000 | Rp 0 | 0%
16 | Pembimbingan dan pengujian skripsi S1 Akuntansi | Rp 30.500.000 | Rp 0 | 0%
17 | AL S1 Akuntansi & Honor pembuatan dokumen | Rp 27.500.000 | Rp 0 | 0%
18 | Reakreditasi S1 Akuntansi | Rp 59.000.000 | Rp 0 | 0%
19 | Proses perkuliahan S1 Akuntansi dengan aplikasi | Rp 0 | Rp 0 | -
20 | Terlaksananya Assessment Lapangan (AL) S2 Manajemen | Rp 60.467.000 | Rp 0 | 0%
21 | Meningkatkan kapasitas penelitian dan reputasi internasional FEB | Rp 4.000.000 | Rp 0 | 0%
22 | Subsidi untuk mahasiswa yang mengikuti internasional call for paper | Rp 3.750.000 | Rp 0 | 0%
23 | Guest Lecture | Rp 5.000.000 | Rp 0 | 0%
24 | Kerjasama Internasional | Rp 5.000.000 | Rp 0 | 0%
25 | Rapat Senat Fakultas | Rp 0 | Rp 0 | -
26 | Pengembangan Kompetensi Dosen | Rp 15.000.000 | Rp 815.000 | 5%
27 | Rapat Koordinasi Struktural FEB | Rp 0 | Rp 0 | -
28 | WS 1 dan 2 | Rp 14.936.000 | Rp 0 | 0%
29 | WS 1 dan 2 | Rp 7.056.000 | Rp 0 | 0%
30 | Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2026 | Rp 0 | Rp 0 | -
 | TOTAL | Rp 525.839.000 | Rp 82.856.650 | 16%

## Slide 5: FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PROKER
No | NAMA PROKER YANG BERHASIL DILAKSANAKAN | INDIKATOR KEBERHASILAN | SERAPAN ANGGARAN (%) | FAKTOR PENDUKUNG
1 | Perpanjangan Test Center (TC) | Terlaksana, Sangat Efektif | 100% | Perpanjangan tuntas sesuai jadwal
2 | Perpanjangan Keanggotaan IAI | Terlaksana, Sangat Efektif | 96% | Perpanjangan keanggotaan tuntas sesuai jadwal
3 | Pemantuan akreditasi dan Evaluasi Lamemba S1 Manajemen | Terlaksana, Sangat Efisien | 63% | Realisasi sejalan dengan tahapan pemantauan akreditasi
4 | Honor mengajar PPAk | Terlaksana, Sangat Efisien | 44% | Realisasi sesuai jadwal perkuliahan PPAk
5 | Honor Mengajar S2 | Terlaksana, Sangat Efisien | 42% | Realisasi sesuai jadwal perkuliahan S2
6 | Kegiatan mahasiswa student mobility (luar negeri) | Terlaksana, Sangat Efisien | 50% | Realisasi sesuai jadwal kegiatan mobilitas mahasiswa
7 | Pengembangan Kompetensi Dosen | Terlaksana, Sangat Efisien | 5% | Realisasi mulai berjalan sesuai kebutuhan pengembangan dosen

## Slide 6: FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PROKER
No | NAMA PROKER YANG GAGAL DILAKSANAKAN | INDIKATOR KEBERHASILAN | SERAPAN ANGGARAN (%) | FAKTOR PENDUKUNG
1 | Honor remidi S1 Akt dan S1 Man | Belum tercapai / belum berjalan | 0% | Realisasi belum tercatat; sebagian belum memiliki alokasi anggaran tersendiri pada Renop
2 | Bimbingan Tesis S2 MM | Belum tercapai / belum berjalan | 0% | Realisasi belum tercatat; sebagian belum memiliki alokasi anggaran tersendiri pada Renop
3 | Bimbingan skripsi S1 Manajemen | Belum tercapai / belum berjalan | 0% | Realisasi belum tercatat; sebagian belum memiliki alokasi anggaran tersendiri pada Renop
4 | Perpanjangan Keanggotaan Asosiasi FMI | Belum tercapai / belum berjalan | 0% | Realisasi belum tercatat; sebagian belum memiliki alokasi anggaran tersendiri pada Renop
5 | Honor administrasi Ujian Sertifikasi CA | Belum tercapai / belum berjalan | 0% | Realisasi belum tercatat; sebagian belum memiliki alokasi anggaran tersendiri pada Renop
6 | Pelaksanaan perkuliahan hybrid | Belum tercapai / belum berjalan | 0% | Realisasi belum tercatat; sebagian belum memiliki alokasi anggaran tersendiri pada Renop
7 | Perpajangan STTD (Surat Tanda Terdaftar) IAPI | Belum tercapai / belum berjalan | 0% | Realisasi belum tercatat; sebagian belum memiliki alokasi anggaran tersendiri pada Renop
8 | Bimbingan Tugas Akhir / Magang Profesi | Belum tercapai / belum berjalan | 0% | Realisasi belum tercatat; sebagian belum memiliki alokasi anggaran tersendiri pada Renop
9 | Proses bimbingan magang kerjasama mitra S1 Akuntansi | Belum tercapai / belum berjalan | 0% | Realisasi belum tercatat; sebagian belum memiliki alokasi anggaran tersendiri pada Renop
10 | Pembimbingan dan pengujian skripsi S1 Akuntansi | Belum tercapai / belum berjalan | 0% | Realisasi belum tercatat; sebagian belum memiliki alokasi anggaran tersendiri pada Renop
11 | AL S1 Akuntansi & Honor pembuatan dokumen | Belum tercapai / belum berjalan | 0% | Realisasi belum tercatat; sebagian belum memiliki alokasi anggaran tersendiri pada Renop
12 | Reakreditasi S1 Akuntansi | Belum tercapai / belum berjalan | 0% | Realisasi belum tercatat; sebagian belum memiliki alokasi anggaran tersendiri pada Renop
13 | Proses perkuliahan S1 Akuntansi dengan aplikasi | Belum tercapai / belum berjalan | 0% | Realisasi belum tercatat; sebagian belum memiliki alokasi anggaran tersendiri pada Renop
14 | Terlaksananya Assessment Lapangan (AL) S2 Manajemen | Belum tercapai / belum berjalan | 0% | Realisasi belum tercatat; sebagian belum memiliki alokasi anggaran tersendiri pada Renop
15 | Meningkatkan kapasitas penelitian dan reputasi internasional FEB | Belum tercapai / belum berjalan | 0% | Realisasi belum tercatat; sebagian belum memiliki alokasi anggaran tersendiri pada Renop
16 | Subsidi untuk mahasiswa yang mengikuti internasional call for paper | Belum tercapai / belum berjalan | 0% | Realisasi belum tercatat; sebagian belum memiliki alokasi anggaran tersendiri pada Renop
17 | Guest Lecture | Belum tercapai / belum berjalan | 0% | Realisasi belum tercatat; sebagian belum memiliki alokasi anggaran tersendiri pada Renop
18 | Kerjasama Internasional | Belum tercapai / belum berjalan | 0% | Realisasi belum tercatat; sebagian belum memiliki alokasi anggaran tersendiri pada Renop
19 | Rapat Senat Fakultas | Belum tercapai / belum berjalan | 0% | Realisasi belum tercatat; sebagian belum memiliki alokasi anggaran tersendiri pada Renop
20 | Rapat Koordinasi Struktural FEB | Belum tercapai / belum berjalan | 0% | Realisasi belum tercatat; sebagian belum memiliki alokasi anggaran tersendiri pada Renop
21 | WS 1 dan 2 | Belum tercapai / belum berjalan | 0% | Realisasi belum tercatat; sebagian belum memiliki alokasi anggaran tersendiri pada Renop
22 | WS 1 dan 2 | Belum tercapai / belum berjalan | 0% | Realisasi belum tercatat; sebagian belum memiliki alokasi anggaran tersendiri pada Renop
23 | Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2026 | Belum tercapai / belum berjalan | 0% | Realisasi belum tercatat; sebagian belum memiliki alokasi anggaran tersendiri pada Renop

## Slide 7: MATRIX RISIKO
RISIKO | PROBABILITAS | DAMPAK | LEVEL | MITIGASI | PIS
Keuangan: keterlambatan pencatatan pencairan anggaran pada 16 dari 30 program yang jadwalnya sudah lewat | Tinggi | Sedang | Kuning | Penertiban pelaporan realisasi anggaran secara berkala (bulanan) ke bagian keuangan fakultas | Dekan FEB
Akademik: keterlambatan proses reakreditasi S1 Akuntansi dan pemantauan akreditasi/Lamemba S1 Manajemen | Sedang | Tinggi | Kuning | Percepatan rapat koordinasi SPMI dan penyusunan dokumen akreditasi | Ketua Program Studi
SDM: keterbatasan jumlah dosen pembimbing pada periode puncak bimbingan skripsi/tesis/magang (S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S2 MM, PPAk berjalan bersamaan) | Sedang | Sedang | Kuning | Penjadwalan bimbingan/ujian lebih awal dan distribusi beban pembimbing | Ketua Program Studi
Data: anomali input anggaran pada sistem Renop (Honor administrasi Ujian Sertifikasi CA dan Pengembangan Kompetensi Dosen) | Rendah | Sedang | Kuning | Verifikasi berkala data RAB oleh admin Renop sebelum periode pelaporan | Dekan FEB
Reputasi/Kerjasama: target Kerjasama Internasional dan agenda Guest Lecture belum menunjukkan realisasi pencairan meski berskor prioritas tertinggi | Sedang | Sedang | Kuning | Percepatan eksekusi MoU/MoA dan penjadwalan Guest Lecture pada awal Semester II | Dekan FEB

## Slide 8: RENCANA PERBAIKAN SEMESTER 2 TAHUN 2026
No | AGENDA PERBAIKAN | TARGET HASIL DAN WAKTU | INDIKATOR BERHASIL PERBAIKAN | PIC
1 | Honor administrasi Ujian Sertifikasi CA | Koreksi nilai anggaran disetujui pada sistem Renop (tercatat Rp600, seharusnya Rp600.000) - Semester II 2026 | Nilai anggaran pada sistem Renop sesuai rincian RAB | Admin Renop / Ketua Program Studi S1 Akuntansi
2 | Pengembangan Kompetensi Dosen | Koreksi nilai realisasi dicairkan pada sistem Renop (tercatat Rp815, seharusnya Rp815.000) - Semester II 2026 | Nilai realisasi pada sistem Renop sesuai rincian RAB | Admin Renop / Dekan FEB
3 | Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2026 | Penetapan alokasi anggaran tersendiri pada revisi RKAT Semester II | Alokasi anggaran tercatat dan dapat direalisasikan | Dekan FEB
4 | Rapat Senat Fakultas | Penetapan alokasi anggaran tersendiri pada revisi RKAT Semester II | Alokasi anggaran tercatat dan dapat direalisasikan | Dekan FEB
5 | Rapat Koordinasi Struktural FEB | Penetapan alokasi anggaran tersendiri pada revisi RKAT Semester II | Alokasi anggaran tercatat dan dapat direalisasikan | Dekan FEB
6 | Proses perkuliahan S1 Akuntansi dengan aplikasi | Penetapan alokasi anggaran tersendiri pada revisi RKAT Semester II | Alokasi anggaran tercatat dan dapat direalisasikan | Ketua Program Studi S1 Akuntansi

## Slide 9: RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
No | NAMA PROKER | INDIKATOR KEBERHASILAN | ANGGARAN (%) | SASARAN DAN WAKTU PELAKSANAAN
1 | Perpanjangan Test Center (TC) | Perpanjangan terlaksana | Rp 3.500.000 | Semester II 2026
2 | Perpajangan STTD (Surat Tanda Terdaftar) IAPI | Perpanjangan terlaksana | Rp 2.500.000 | Semester II 2026
3 | AL S1 Akuntansi & Honor pembuatan dokumen | Asesmen lapangan terlaksana | Rp 27.500.000 | Semester II 2026
4 | Reakreditasi S1 Akuntansi | Proses reakreditasi terlaksana | Rp 59.000.000 | Semester II 2026