## Slide 1: MONITORING DAN EVALUASI RKAT SEMESTER 1 TAHUN 2026 UNIVERSITAS STIKUBANK
UNIT KERJA : Fakultas Teknologi Informasi dan Industri (FTII)

## Slide 2: Isi paparan
EXECUTIVE MATRIX SUMMARY
CAPAIAN PROKER SEMESTER I TAHUN 2026
FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PROKER
MATRIX RISIKO
RENCANA PERBAIKAN SEMESTER II TAHUN 2026
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN (RKAP) SEMESTER 2 TAHUN 2026

## Slide 3: EXECUTIVE MATRIX SUMMARY
NO | ASPEK PERHATIAN | TINGKAT CAPAIAN
1 | Kinerja Program | 50%
2 | Serapan Anggaran | 24%
3 | KPI | 50%
4 | Program Selesai | 1 dari 24
5 | Risiko Tinggi | 19
6 | Program Terlambat | 1
7 | Program Disetujui (RKAT) | 24 dari 24
8 | Rekomendasi | 4

## Slide 4: CAPAIAN PROKER
No | NAMA PROKER | ANGGARAN | REALISASI | SERAPAN ANGGARAN (%)
1 | Prodi T Industri Peningkatan Kompetensi Dosen | Rp 1.000.000 | Rp 0 | 0%
2 | Prodi T Industri Peningkatan Akreditasi Prodi Teknik Industri | Rp 80.300.000 | Rp 0 | 0%
3 | Prodi T Informatika Kerjasama internasional | Rp 10.000.000 | Rp 8.562.070 | 86%
4 | Subsidi keanggotaan profesi APTIKOM Dosen | Rp 3.075.000 | Rp 0 | 0%
5 | Prodi T Informatika Lomba Bidang IT Tingkat Nasional | Rp 7.500.000 | Rp 0 | 0%
6 | Prodi T Industri Pengadaan Peralatan Laboratorium Proses Manufaktur | Rp 1.165.000 | Rp 1.118.000 | 96%
7 | Prodi T Informatika Peralatan Praktikum Lab Hardware | Rp 10.000.000 | Rp 0 | 0%
8 | Prodi T Industri Pembayaran Keanggotaan Asosiasi Program Studi (BKSTI) | Rp 1.000.000 | Rp 0 | 0%
9 | Prodi MTI Honor Workshop 2 | Rp 13.298.000 | Rp 0 | 0%
10 | prodi MTI workshop 1 | Rp 14.388.000 | Rp 0 | 0%
11 | Prodi MTI - HONOR MENGAJAR PERKULIAHAN REGULER PAGI | Rp 0 | Rp 0 | 0%
12 | Prodi T Informatika Pembayaran Pembimbing Kerja Praktek | Rp 4.500.000 | Rp 0 | 0%
13 | Prodi T Informatika Pembayaran Penguji Skripsi | Rp 14.300.000 | Rp 0 | 0%
14 | Prodi T Informatika Honor Pembimbing Skripsi | Rp 21.450.000 | Rp 0 | 0%
15 | Pembayaran Remidial FTII | Rp 17.500.000 | Rp 0 | 0%
16 | Prodi T Industri Honor Pembimbing Magang Berdampak Teknik Industri | Rp 1.275.000 | Rp 0 | 0%
17 | Prodi T industri Penguji Skripsi Teknik Industri | Rp 850.000 | Rp 0 | 0%
18 | Prodi T Industri Pembimbing Skripsi Teknik Industri | Rp 2.550.000 | Rp 0 | 0%
19 | Prodi SI Honor Pembimbing PKL dan Magang Berdampak | Rp 4.950.000 | Rp 0 | 0%
20 | Prodi SI Honor Penguji Skripsi | Rp 9.700.000 | Rp 0 | 0%
21 | Prodi SI Pembayaran Pembimbing Skripsi | Rp 14.250.000 | Rp 0 | 0%
22 | Prodi MTI HONOR BIMBINGAN TESIS | Rp 14.700.000 | Rp 0 | 0%
23 | Prodi MTI HONOR MENGAJAR PERKULIAHAN DLC/RPL prodi MTI | Rp 82.500.000 | Rp 34.600.000 | 42%
24 | Peningkatan Akreditasi Prodi Sistem Informasi | Rp 80.800.000 | Rp 53.000.000 | 66%
 | TOTAL | Rp 411.051.000 | Rp 97.280.070 | 24%

## Slide 5: FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PROKER
No | NAMA PROKER YANG BERHASIL DILAKSANAKAN | INDIKATOR KEBERHASILAN | SERAPAN ANGGARAN (%) | FAKTOR PENDUKUNG
1 | Prodi T Informatika Kerjasama internasional | Terlaksana sesuai target | 86% | Realisasi sesuai dengan output fisik kegiatan kerja sama internasional
2 | Prodi T Industri Pengadaan Peralatan Laboratorium Proses Manufaktur | Terlaksana sesuai target | 96% | Realisasi anggaran telah sesuai dengan output fisik pengadaan peralatan
3 | Prodi MTI Honor Mengajar Perkuliahan DLC/RPL | Terlaksana, sejalan jadwal perkuliahan | 42% | Sejalan dengan tahapan perkuliahan yang telah berjalan
4 | Peningkatan Akreditasi Prodi Sistem Informasi | Terlaksana, sejalan tahapan akreditasi | 66% | Sejalan dengan tahapan kegiatan akreditasi yang telah berjalan

## Slide 6: FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PROKER
No | NAMA PROKER YANG GAGAL DILAKSANAKAN | INDIKATOR KEBERHASILAN | SERAPAN ANGGARAN (%) | FAKTOR PENDUKUNG
1 | Prodi T Industri Peningkatan Kompetensi Dosen | Belum tercapai / dalam proses | 0% | Keterlambatan pencatatan/pelaporan realisasi pencairan anggaran pada sistem Renop
2 | Prodi T Industri Peningkatan Akreditasi Prodi Teknik Industri | Belum tercapai / dalam proses | 0% | Keterlambatan pencatatan/pelaporan realisasi pencairan anggaran pada sistem Renop
3 | Subsidi keanggotaan profesi APTIKOM Dosen | Belum tercapai / dalam proses | 0% | Keterlambatan pencatatan/pelaporan realisasi pencairan anggaran pada sistem Renop
4 | Prodi T Informatika Lomba Bidang IT Tingkat Nasional | Belum tercapai / dalam proses | 0% | Keterlambatan pencatatan/pelaporan realisasi pencairan anggaran pada sistem Renop
5 | Prodi T Informatika Peralatan Praktikum Lab Hardware | Belum tercapai / dalam proses | 0% | Keterlambatan pencatatan/pelaporan realisasi pencairan anggaran pada sistem Renop
6 | Prodi T Industri Pembayaran Keanggotaan Asosiasi Program Studi (BKSTI) | Belum tercapai / dalam proses | 0% | Keterlambatan pencatatan/pelaporan realisasi pencairan anggaran pada sistem Renop
7 | Prodi MTI Honor Workshop 2 | Belum tercapai / dalam proses | 0% | Keterlambatan pencatatan/pelaporan realisasi pencairan anggaran pada sistem Renop
8 | prodi MTI workshop 1 | Belum tercapai / dalam proses | 0% | Keterlambatan pencatatan/pelaporan realisasi pencairan anggaran pada sistem Renop
9 | Prodi MTI - HONOR MENGAJAR PERKULIAHAN REGULER PAGI | Belum tercapai / dalam proses | 0% | Keterlambatan pencatatan/pelaporan realisasi pencairan anggaran pada sistem Renop
10 | Prodi T Informatika Pembayaran Pembimbing Kerja Praktek | Belum tercapai / dalam proses | 0% | Keterlambatan pencatatan/pelaporan realisasi pencairan anggaran pada sistem Renop
11 | Prodi T Informatika Pembayaran Penguji Skripsi | Belum tercapai / dalam proses | 0% | Keterlambatan pencatatan/pelaporan realisasi pencairan anggaran pada sistem Renop
12 | Prodi T Informatika Honor Pembimbing Skripsi | Belum tercapai / dalam proses | 0% | Keterlambatan pencatatan/pelaporan realisasi pencairan anggaran pada sistem Renop
13 | Pembayaran Remidial FTII | Belum tercapai / dalam proses | 0% | Keterlambatan pencatatan/pelaporan realisasi pencairan anggaran pada sistem Renop
14 | Prodi T Industri Honor Pembimbing Magang Berdampak Teknik Industri | Belum tercapai / dalam proses | 0% | Keterlambatan pencatatan/pelaporan realisasi pencairan anggaran pada sistem Renop
15 | Prodi T industri Penguji Skripsi Teknik Industri | Belum tercapai / dalam proses | 0% | Keterlambatan pencatatan/pelaporan realisasi pencairan anggaran pada sistem Renop
16 | Prodi T Industri Pembimbing Skripsi Teknik Industri | Belum tercapai / dalam proses | 0% | Keterlambatan pencatatan/pelaporan realisasi pencairan anggaran pada sistem Renop
17 | Prodi SI Honor Pembimbing PKL dan Magang Berdampak | Belum tercapai / dalam proses | 0% | Keterlambatan pencatatan/pelaporan realisasi pencairan anggaran pada sistem Renop
18 | Prodi SI Honor Penguji Skripsi | Belum tercapai / dalam proses | 0% | Keterlambatan pencatatan/pelaporan realisasi pencairan anggaran pada sistem Renop
19 | Prodi SI Pembayaran Pembimbing Skripsi | Belum tercapai / dalam proses | 0% | Keterlambatan pencatatan/pelaporan realisasi pencairan anggaran pada sistem Renop
20 | Prodi MTI HONOR BIMBINGAN TESIS | Belum tercapai / dalam proses | 0% | Keterlambatan pencatatan/pelaporan realisasi pencairan anggaran pada sistem Renop

## Slide 7: MATRIX RISIKO
RISIKO | PROBABILITAS | DAMPAK | LEVEL | MITIGASI | PIS
Keuangan: keterlambatan pencatatan pencairan anggaran pada program berskor prioritas tinggi (Skor 15) | Tinggi | Sedang | Kuning | Penertiban pelaporan realisasi anggaran secara berkala (bulanan) ke bagian keuangan fakultas | Dekan FTII
Akademik: keterlambatan proses akreditasi Prodi Teknik Industri dan Prodi Sistem Informasi | Sedang | Tinggi | Kuning | Percepatan rapat koordinasi SPMI dan penyusunan dokumen akreditasi | Ketua Program Studi
SDM: keterbatasan jumlah reviewer/pembimbing pada periode puncak bimbingan tugas akhir | Sedang | Sedang | Kuning | Penjadwalan bimbingan/ujian lebih awal dan distribusi beban pembimbing | Ketua Program Studi
Data: anomali input anggaran pada sistem Renop (mis. nilai disetujui tidak wajar) | Rendah | Sedang | Kuning | Verifikasi berkala data RAB oleh admin Renop sebelum periode pelaporan | Dekan FTII

## Slide 8: RENCANA PERBAIKAN SEMESTER 2 TAHUN 2026
No | AGENDA PERBAIKAN | TARGET HASIL DAN WAKTU | INDIKATOR BERHASIL PERBAIKAN | PIC
1 | Penguji Skripsi Teknik Industri | Koreksi nilai anggaran disetujui pada sistem Renop (tercatat Rp850, seharusnya Rp850.000) - Semester II 2026 | Nilai anggaran pada sistem Renop sesuai rincian RAB | Admin Renop / Ketua Program Studi Teknik Industri
2 | Prodi SI Pembayaran Pembimbing Skripsi | Penetapan jadwal dan nominal honor per periode - Semester II 2026 | Jadwal dan nominal honor pembimbing skripsi ditetapkan | Ketua Program Studi Sistem Informasi

## Slide 9: RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
No | NAMA PROKER | INDIKATOR KEBERHASILAN | ANGGARAN (%) | SASARAN DAN WAKTU PELAKSANAAN
1 | Prodi MTI Honor Workshop 2 | Workshop terlaksana | Rp 13.298.000 | Semester II 2026
2 | prodi MTI workshop 1 | Workshop terlaksana | Rp 14.388.000 | Semester II 2026
3 | Prodi MTI - HONOR MENGAJAR PERKULIAHAN REGULER PAGI | Perkuliahan reguler terlaksana | Rp 0 | Semester II 2026
4 | Prodi T Informatika Pembayaran Pembimbing Kerja Praktek | Pembimbingan kerja praktek terlaksana | Rp 4.500.000 | Semester II 2026
5 | Prodi T Informatika Pembayaran Penguji Skripsi | Ujian skripsi terlaksana | Rp 14.300.000 | Semester II 2026
6 | Prodi T Informatika Honor Pembimbing Skripsi | Bimbingan skripsi terlaksana | Rp 21.450.000 | Semester II 2026
7 | Prodi T Industri Honor Pembimbing Magang Berdampak Teknik Industri | Pembimbingan magang terlaksana | Rp 1.275.000 | Semester II 2026
8 | Prodi T industri Penguji Skripsi Teknik Industri | Ujian skripsi terlaksana | Rp 850.000 | Semester II 2026