## Slide 1: MONITORING DAN EVALUASI RKAT SEMESTER 1 TAHUN 2026 UNIVERSITAS STIKUBANK
UNIT KERJA : FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA

## Slide 2: Isi paparan
EXECUTIVE MATRIX SUMMARY
CAPAIAN PROKER SEMESTER I TAHUN 2026
FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PROKER
MATRIX RISIKO
RENCANA PERBAIKAN SEMESTER II TAHUN 2026
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN (RKAP) SEMESTER 2 TAHUN 2026

## Slide 3: EXECUTIVE MATRIX SUMMARY
NO | ASPEK PERHATIAN | TINGKAT CAPAIAN
1 | Kinerja Program | Rata-rata capaian ±42% dari 39 program kerja (21 Prodi Ilmu Hukum, 18 Prodi Sastra Inggris)
2 | Serapan Anggaran | ±19% (Rp19,69 juta terealisasi dari Rp103,79 juta anggaran RKAT Semester I)
3 | KPI | 9 dari 38 indikator (±24%) tercapai penuh; 6 dalam proses/sebagian tercapai
4 | Program Selesai | 6 dari 39 program (±15%) telah tercapai/selesai (status Hijau)
5 | Risiko Tinggi | 10 dari 23 risiko teridentifikasi berlevel Tinggi (±43%), didominasi risiko akademik & keuangan
6 | Program Terlambat | 16 dari 39 program (±41%) belum terlaksana/berstatus Belum Tercapai (Merah)
7 | Program Disetujui (RKAT) | 39 program kerja disetujui (21 Prodi Ilmu Hukum, 18 Prodi Sastra Inggris)
8 | Rekomendasi | Percepatan pelaksanaan program Semester II, penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan riil, penguatan mitigasi risiko tinggi, serta monitoring & evaluasi berkala
9 |  | 

## Slide 4: CAPAIAN PROKER
No | NAMA PROKER | ANGGARAN | REALISASI | SERAPAN ANGGARAN (%)
1 | Gaji Mengajar Dosen Luar Ilmu Hukum | Rp28.685.000 | Rp12.315.000 | 42,9%
2 | Honor Pembimbing Skripsi dgn Publikasi Jurnal Ilmu Hukum | Rp13.750.000 | Rp90.000 | 0,7%
3 | Gaji Mengajar Dosen Luar Sastra Inggris | Rp7.585.000 | Rp2.665.000 | 35,1%
4 | Honor Pembimbing Skripsi dgn Publikasi Jurnal Sastra Inggris | Rp6.250.000 | Rp1.500.000 | 24,0%
5 | Stadium General Fakultas (Prodi Ilmu Hukum) | Rp5.000.000 | Rp0 | 0%
6 | Pembayaran Iuran Asosiasi Ilmu Hukum | Rp5.000.000 | Rp0 | 0%
7 | Stadium General Fakultas (Prodi Sastra Inggris) | Rp5.000.000 | Rp0 | 0%
8 | Honor Magang Ilmu Hukum | Rp3.000.000 | Rp0 | 0%
9 | Sertifikasi Kompetensi Dosen Ilmu Hukum | Rp2.400.000 | Rp0 | 0%
10 | Seminar dan Workshop Prodi Ilmu Hukum | Rp2.000.000 | Rp0 | 0%

## Slide 5: FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PROKER
No | NAMA PROKER YANG BERHASIL DILAKSANAKAN | INDIKATOR KEBERHASILAN | SERAPAN ANGGARAN (%) | FAKTOR PENDUKUNG
1 | Gaji Mengajar Dosen Luar Sastra Inggris | Honor dosen luar dibayarkan tepat waktu, perkuliahan berjalan lancar | 100% | Perencanaan program tersusun baik; komitmen dosen & pimpinan prodi
2 | Pembayaran Iuran Asosiasi Sastra Inggris | Keanggotaan asosiasi tetap aktif | 100% | Kelancaran administrasi keuangan & koordinasi dengan asosiasi
3 | Rapat Koordinasi Prodi Sastra Inggris | Rapat koordinasi terlaksana sesuai jadwal | 100% | Sinergi antara pimpinan prodi, fakultas, dan dosen
4 | Biaya Partisipasi Lomba Mahasiswa Ilmu Hukum | Mahasiswa berhasil mengikuti lomba karya ilmiah tingkat nasional | 100% | Partisipasi aktif mahasiswa & kolaborasi dengan mitra eksternal (USM)
5 | Rapat Koordinasi FHB | Rapat fakultas terlaksana menyelaraskan perencanaan & evaluasi | 100% | Komitmen pimpinan fakultas dalam koordinasi rutin
6 | Rapat Koordinasi Prodi Ilmu Hukum | Rapat program studi terlaksana sesuai jadwal | 100% | Koordinasi internal program studi berjalan baik
7 | Biaya Partisipasi Lomba Mahasiswa Sastra Inggris | Mahasiswa aktif mengikuti berbagai kompetisi (golf, PEKSIMIDA) | 80% | Partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan non-akademik
8 | Honor Remidi dan SPK Hukum | Remedial dan SPK terlaksana Februari-April 2026 | 50% | Program rutin yang telah memiliki jadwal jelas
9 | Gaji Mengajar Dosen Luar Ilmu Hukum | Perkuliahan dosen praktisi (Hukum Waris) terlaksana | 50% | Koordinasi dengan praktisi eksternal telah berjalan
10 | Implementasi Kerja Sama dan Kemitraan Ilmu Hukum | Kerja sama dengan USM, Dinas Arpus, dan instansi lain berjalan | 50% | Kolaborasi dengan instansi eksternal (USM, Arpus, Pemkot Semarang)

## Slide 6: FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PROKER
No | NAMA PROKER YANG GAGAL DILAKSANAKAN | INDIKATOR KEBERHASILAN | SERAPAN ANGGARAN (%) | FAKTOR PENDUKUNG
1 | Survey Mahasiswa, Alumni dan Stakeholder (Ilmu Hukum) | Survei belum terlaksana, target Oktober 2026 | 20% | Belum memasuki jadwal pelaksanaan sesuai kalender kegiatan
2 | Workshop dan FGD VMTS (Ilmu Hukum) | Belum terlaksana, masih tahap koordinasi | 40% | Proses koordinasi dengan narasumber & mitra eksternal masih berlangsung
3 | Sosialisasi VMTS FHB (Ilmu Hukum) | Belum terlaksana | 20% | Menunggu selesainya FGD Kurikulum OBE
4 | Audiensi dengan Mahasiswa FHB (Ilmu Hukum) | Belum terlaksana | 20% | Menunggu konfirmasi dan kesiapan mahasiswa
5 | Pelatihan Karya Inovasi Mahasiswa Ber HKI dan ISBN (Ilmu Hukum) | Belum terlaksana | 20% | Kegiatan dijadwalkan Oktober-Desember 2026
6 | Stadium General Fakultas (Ilmu Hukum) | Belum terlaksana, dijadwalkan November-Desember | 20% | Menunggu jadwal pelaksanaan pada akhir tahun
7 | Survey Mahasiswa, Alumni dan Stakeholder (Sastra Inggris) | Belum terlaksana | 0% | Belum memasuki jadwal pelaksanaan
8 | Workshop dan FGD VMTS (Sastra Inggris) | Belum terlaksana | 0% | Proses koordinasi dengan narasumber belum selesai
9 | Sosialisasi VMTS FHB (Sastra Inggris) | Belum terlaksana | 0% | Menunggu hasil FGD Kurikulum
10 | Sertifikasi Kompetensi Dosen Sastra Inggris | Belum ada dosen yang mengajukan | 0% | Belum optimalnya pemanfaatan anggaran sertifikasi dosen

## Slide 7: MATRIX RISIKO
RISIKO | PROBABILITAS | DAMPAK | LEVEL | MITIGASI | PIS
Keterlambatan pelaksanaan kegiatan akademik (studi lapangan, seminar, workshop, FGD, stadium general) | Sedang | Tinggi | Tinggi | Menyusun timeline rinci dan melakukan monitoring pelaksanaan secara berkala. | Kaprodi & Ketua Panitia (Ilmu Hukum)
Rendahnya serapan anggaran hingga pertengahan tahun | Tinggi | Sedang | Tinggi | Menyusun jadwal penyerapan anggaran per triwulan dan monitoring realisasi berkala. | Kaprodi & Bagian Keuangan (Sastra Inggris)
Anggaran tidak mencukupi untuk kegiatan remedial dan partisipasi lomba mahasiswa | Tinggi | Sedang | Tinggi | Melakukan evaluasi dan revisi anggaran sesuai kebutuhan riil. | Kaprodi & Divisi Keuangan (Ilmu Hukum)
Sertifikasi kompetensi dosen tidak terlaksana | Sedang | Tinggi | Tinggi | Menetapkan target peserta sertifikasi dan memberikan pendampingan kepada dosen. | Kaprodi (Sastra Inggris)

## Slide 8: RENCANA PERBAIKAN SEMESTER 2 TAHUN 2026
No | AGENDA PERBAIKAN | TARGET HASIL DAN WAKTU | INDIKATOR BERHASIL PERBAIKAN | PIC
1 | Percepatan pelaksanaan Studi Lapangan Ilmu Hukum | Terlaksana September 2026 | Kegiatan terlaksana 100% sesuai jadwal | Kaprodi Ilmu Hukum
2 | Pelaksanaan Survei Mahasiswa, Alumni & Stakeholder (FHB) | Terlaksana awal semester ganjil 2026/2027 | 3 survei terlaksana sebagai dasar evaluasi mutu | Kaprodi Ilmu Hukum & Sastra Inggris
3 | Percepatan Workshop dan FGD VMTS (FHB) | Terlaksana awal semester ganjil 2026/2027 | Workshop & FGD VMTS terlaksana | Kaprodi & Dekanat
4 | Sosialisasi VMTS FHB | Dilaksanakan setelah FGD Kurikulum selesai | Sosialisasi menjangkau seluruh sivitas akademika | Kaprodi Ilmu Hukum & Sastra Inggris
5 | Penyelesaian FGD Kurikulum OBE (FHB) | Semester ganjil 2026/2027 | FGD terlaksana, kurikulum selaras kebutuhan stakeholder | Kaprodi & Tim Kurikulum
6 | Percepatan pencairan Honor Pembimbing Skripsi & Magang | Diselesaikan awal Semester II 2026 | Seluruh honor tercairkan sesuai realisasi kegiatan | Kaprodi & Bagian Keuangan
7 | Mendorong Sertifikasi Kompetensi Dosen (FHB) | Agustus-Desember 2026 | Minimal 1 dosen per prodi mengikuti sertifikasi | Kaprodi Ilmu Hukum & Sastra Inggris
8 | Audiensi dengan Mahasiswa FHB | Terlaksana pada Semester II 2026 | Forum dialog mahasiswa terlaksana | Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan & Kaprodi
9 | Pendampingan HKI dan ISBN Karya Inovasi Mahasiswa | Pengajuan selesai pada Semester II 2026 | Karya inovasi terdaftar HKI/ISBN | Kaprodi & Dosen Pembimbing
10 | Implementasi Kerja Sama Nasional dan Internasional | Minimal 3 implementasi nyata pada semester ganjil 2026/2027 | Kerja sama terealisasi dalam kegiatan tridarma | Kaprodi & Unit Kerja Sama

## Slide 9: RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
No | NAMA PROKER | INDIKATOR KEBERHASILAN | ANGGARAN (%) | SASARAN DAN WAKTU PELAKSANAAN
1 | Honor Remidi dan Semester Pendek (Ilmu Hukum & Sastra Inggris) | Anggaran disesuaikan dengan realisasi riil agar tidak melebihi alokasi | 100% | Awal Semester II 2026
2 | Survey Mahasiswa, Alumni dan Stakeholder | Jadwal survei pasti & memanfaatkan aplikasi survei daring | 100% | Oktober 2026
3 | Workshop dan FGD VMTS | Terintegrasi dengan agenda fakultas agar lebih efisien | 100% | Awal semester ganjil 2026/2027
4 | FGD Kurikulum OBE | Selaras dengan agenda pengembangan kurikulum universitas | 100% | Semester ganjil 2026/2027
5 | Sertifikasi Kompetensi Dosen | Target peserta & jadwal ditetapkan sejak awal semester | 100% | Agustus-Desember 2026
6 | Pelatihan Karya Inovasi Mahasiswa Ber HKI dan ISBN | Pendampingan teknis hingga tahap pengajuan HKI | 100% | Oktober-Desember 2026
7 | Partisipasi Lomba Mahasiswa | Anggaran dialokasikan lebih fleksibel (lomba nonberbayar diperhitungkan) | 100% | Sepanjang Semester II 2026
8 | Implementasi Kerja Sama Nasional dan Internasional | Fokus pada implementasi nyata (guest lecture, penelitian, student mobility) | 100% | Semester ganjil 2026/2027
9 | Seminar, Workshop, dan Stadium General | Jadwal ditetapkan sejak awal semester agar serapan lebih merata | 100% | September-November 2026
10 | Penyelenggaraan Lomba Fakultas (Speech Contest) | Kerja sama dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang | 100% | Oktober 2026