Lampiran   :

- Lampiran Template Laporan Kinerja :

Di awal laporan setiap unit buat ringkasan seperti contoh berikut.

# Executive Summary Matrix  (Tempatkan Bagian Awal Setelah Cover)

| # NO | # ASPEK PERHATIAN | # JUMLAH CAPAIAN |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Kinerja Program |  |
| # 2 | # Serapan Anggaran |  |
| # 3 | # KPI |  |
| # 4 | # Program Selesai |  |
| # 5 | # Program Terlambat |  |
| # 6 | # Risiko Tinggi |  |
| # 7 | # Isu Strategis |  |
| # 8 | # Rekomendasi |  |

## Contoh :

## Kinerja Program 	:  85% ;  Serapan Anggaran :  61% ; KPI	: 78%;  Risiko Tinggi	:  3

## Program Terlambat	: 4;  Program Selesai	: 18; Isu Strategis : 5;  Rekomendasi : 6

Kemudian Laporan disusun per Bab seperti di bawah ini.

## BAB I

### Pendahuluan

Berisi:

- Dasar hukum RKAT

- Visi misi unit

- Sasaran strategis unit

- Program kerja Semester I

## BAB II

### Evaluasi Kinerja Program

Untuk setiap program ditampilkan:

| No | Program | Target RKAT | Realisasi Juni | % Capaian | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Status dapat menggunakan:

🟢 Tercapai

🟡 Dalam Proses

🔴 Belum tercapai

## BAB III

### Evaluasi Keuangan

| Program | Anggaran | Realisasi | Serapan | Efisiensi | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bukan hanya melihat serapan.

Perlu dijelaskan:

- mengapa rendah

- mengapa tinggi

- apakah output sudah sesuai

## BAB IV

### Analisis Kinerja

Pada bagian ini dijelaskan Faktor Pendukung dan Penghambat terlaksananya Program Kerja .

Kemudian dijelaskan dampaknya.

## BAB V

### Risiko

Setiap unit wajib mengidentifikasi risiko.

Misalnya :

Risiko Akademik

Risiko Keuangan

Risiko SDM

Risiko Reputasi

Risiko IT

Risiko Sarpras

Kemudian rancang  mitigasinya.

## BAB VI

### Rencana Semester II

Program yang akan diteruskan

Program yang direvisi

Program yang dibatalkan

Program baru

# Matriks Monitoring Program

| # Sasaran Strategis | # Program | # KPI | # Target Juni | # Realisasi | # % | # Status | # Analisa | # RTL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Status dapat menggunakan:

🟢 Tercapai

🟡 Dalam Proses

🔴 Belum tercapai

Misalnya :

- Sasaran Strategis : Meningkatkan PMB

- Program Kerja : Expo Sekolah.

- KPI : 600 leads

- Target Juni 2026 : 300

- Realisasi : 210

- Prosentase : 70 %

- Status : Dalam Proses

- Analisa : Beberapa sekolah batal

- RTL : tambahan digital campaign.

# Matriks Monitoring Keuangan

| # Program | # Anggaran | # Realisasi | # Serapan | # Output | # Outcome | # Efisiensi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Contoh :

Program : Pelatihan Dosen

Anggaran : Rp80 juta

Realisasi : Rp72 juta

Serapan : 90%

Output : 30 dosen

Outcome : Tersertifikasi

Efisiensi : Ya

# Matriks Risiko

| # Risiko | # Probabilitas | # Dampak | # Level | # Mitigasi | # PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Misalnya :

Risiko : PMB turun

Probabilitas : Tinggi

Dampak : Tinggi

Level : Merah

Mitigasi Risiko : Promosi Digital

PIC : DKMHM

# Matriks KPI Unit

| # KPI | # Target | # Realisasi | # Deviasi | # Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Contoh Fakultas :

Jumlah Mahasiswa Baru

Publikasi

PKM

Akreditasi

Masa Studi

Kelulusan

Kepuasan Mahasiswa

Kerja Sama

Pendapatan

# Dashboard Warna

Kategori warna .

Hijau 		: ≥90%

Kuning 	: 70–89%

Merah 		: <70%

# Analisis Efektivitas Anggaran

Saya juga menyarankan menggunakan matriks berikut.

| Progra, | Serapan | Output | Efektifitas/Efisiensi |
| --- | --- | --- | --- |

Contoh :

  - Serapan tinggi dan Output tinggi, maka nilai Efektifitas menjadi Sangat Efektif

  - Serapan tinggi dan Output rendah, maka nilai Efektifitas menjadi Tidak Efisien

  - Serapan rendah dan Output tinggi, maka nilai Efektifitas menjadi Sangat Efisien

  - Serapan rendah dan Output rendah, maka nilai Efektifitas menjadi Tidak Efektif

- Tabel Alur  Pelaporan Kinerja Unisbank Tahun 2025

| NO | PEMBUAT LAPORAN | TUJUAN LAPORAN | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ketua Program Studi | Dekan | Laporan aktifitas Prodi Januari s/d Juni 2026 |
| 2 | Dekan | WR Akademik dan Kemahasiswaan | Rekapan/Kompilasi Laporan dari masing-masing KaProdi |
| 3 | DPMP2, DPPMP, DKPBK, DAA, DPL, | WR Akademik dan Kemahasiswaan | Laporan aktifitas Direktorat/Divisi/Lembaga Januari s/d Juni 2026 |
| 4 | DTSI, Sekretariat, DPSDM, DKeu, DPPA | WR Pengembangan Institusi dan Sumber Daya | Laporan aktifitas Direktorat/Divisi Januari s/d Juni 2026 |
| 5 | LTC & KUI dan DKMHM | Rektor | Laporan Aktifitas Januari s/d Juni 2026 |