## Slide 1: MONITORING DAN EVALUASI RKAT SEMESTER 1 TAHUN 2026 UNIVERSITAS STIKUBANK
UNIT KERJA : DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PUBLIKASI (DPPMP)

## Slide 2: Isi paparan
EXECUTIVE MATRIX SUMMARY
CAPAIAN PROKER SEMESTER I TAHUN 2026
FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PROKER
MATRIX RISIKO
RENCANA PERBAIKAN SEMESTER II TAHUN 2026
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN (RKAP) SEMESTER 2 TAHUN 2026

## Slide 3: EXECUTIVE MATRIX SUMMARY
NO | ASPEK PERHATIAN | TINGKAT CAPAIAN
1 | Kinerja Program | Belum dapat dinilai (data capaian output/KPI non-keuangan belum tersedia)
2 | Serapan Anggaran | 10%
3 | KPI | Belum dapat dinilai (data non-keuangan belum tersedia)
4 | Program Selesai | 1 dari 12 (FORKOM; catatan: melebihi pagu, bukan capaian positif)
5 | Risiko Tinggi | 3
6 | Program Terlambat | 5 dari 12 (berpotensi terlambat, serapan 0% s.d. Juni)
7 | Program Disetujui (RKAT) | 12 dari 12
8 | Rekomendasi | 5
9 |  | 

## Slide 4: CAPAIAN PROKER
No | NAMA PROKER | ANGGARAN | REALISASI | SERAPAN ANGGARAN (%)
1 | DPPMP : Penelitian Internal dan Kerjasama Internasional | Rp 140.000.000 | Rp 17.500.000 | 12%
2 | DPPMP : Pengabdian kepada Masyarakat Internal dan Kerjasama Internasional | Rp 56.000.000 | Rp 5.000.000 | 9%
3 | DPPMP : Insentif Publikasi | Rp 66.600.000 | Rp 23.030.000 | 35%
4 | DPPMP : Insentif Hak Cipta Buku dll | Rp 8.640.000 | Rp 2.160.000 | 25%
5 | DPPMP : Workshop dan Klinik | Rp 6.000.000 | Rp 1.084.000 | 18%
6 | DPPMP : Asosiasi FORKOM | Rp 2.500.000 | Rp 2.550.000 | 102%
7 | DPPMP : Pembayaran DOI artikel jurnal dan iuran RJI | Rp 2.500.000 | Rp 0 | 0%
8 | DPPMP : Maintenance SIRISBANK | Rp 2.500.000 | Rp 0 | 0%
9 | DPPMP : Reviewer Pn dan Pm eksternal (Kegiatan Monev) | Rp 7.800.000 | Rp 0 | 0%
10 | DPPMP : Pengelolaan Jurnal Internal | Rp 5.000.000 | Rp 870.000 | 17%
11 | DPPMP : Akreditasi Jurnal | Rp 2.500.000 | Rp 0 | 0%
12 | DPPMP : KKN Tematik | Rp 200.000.000 | Rp 0 | 0%
 | TOTAL | Rp 500.040.000 | Rp 52.194.000 | 10%

## Slide 5: FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PROKER
No | NAMA PROKER YANG BERHASIL DILAKSANAKAN | INDIKATOR KEBERHASILAN | SERAPAN ANGGARAN (%) | FAKTOR PENDUKUNG
1 | DPPMP : Insentif Publikasi | Klaim insentif publikasi terealisasi sebagian | 35% | Proses klaim insentif berjalan rutin sesuai pengajuan dosen
2 | DPPMP : Insentif Hak Cipta Buku dll | Klaim insentif HKI terealisasi sebagian | 25% | Pengurusan HKI dosen berjalan sesuai jadwal pengajuan
3 | DPPMP : Pengelolaan Jurnal Internal | Operasional pengelolaan jurnal berjalan | 17% | Aktivitas pengelolaan jurnal internal berjalan rutin
4 | DPPMP : Workshop dan Klinik | Sebagian kegiatan workshop/klinik terlaksana | 18% | Pelaksanaan bertahap sesuai jadwal semester
5 | DPPMP : Penelitian Internal dan Kerjasama Internasional | Sebagian pencairan dana penelitian terealisasi | 12% | Tahapan pencairan penelitian mengikuti termin kegiatan
6 | DPPMP : Pengabdian kepada Masyarakat Internal dan Kerjasama Internasional | Sebagian pencairan dana pengabdian terealisasi | 9% | Tahapan pencairan pengabdian mengikuti termin kegiatan
7 | DPPMP : Asosiasi FORKOM | Iuran keanggotaan telah dibayarkan penuh | 102% | Kewajiban keanggotaan asosiasi terpenuhi (catatan: melebihi pagu)

## Slide 6: FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PROKER
No | NAMA PROKER YANG GAGAL DILAKSANAKAN | INDIKATOR KEBERHASILAN | SERAPAN ANGGARAN (%) | FAKTOR PENDUKUNG
1 | DPPMP : Pembayaran DOI artikel jurnal dan iuran RJI | Belum ada pencairan s.d. Juni 2026 | 0% | Belum ada pengajuan/klaim DOI dan iuran RJI
2 | DPPMP : Maintenance SIRISBANK | Belum ada pencairan s.d. Juni 2026 | 0% | Kegiatan maintenance belum dijadwalkan/dilaksanakan
3 | DPPMP : Reviewer Pn dan Pm eksternal (Kegiatan Monev) | Belum ada pencairan s.d. Juni 2026 | 0% | Kegiatan monev/reviewer eksternal belum dilaksanakan
4 | DPPMP : Akreditasi Jurnal | Belum ada pencairan s.d. Juni 2026 | 0% | Proses akreditasi jurnal belum berjalan
5 | DPPMP : KKN Tematik | Belum ada pencairan s.d. Juni 2026 | 0% | Pelaksanaan KKN Tematik direncanakan pada periode berikutnya

## Slide 7: MATRIX RISIKO
RISIKO | PROBABILITAS | DAMPAK | LEVEL | MITIGASI | PIS
Keuangan: rendahnya serapan anggaran pada 10 dari 12 program (baru 10% s.d. Juni 2026) | Tinggi | Tinggi | Merah | Percepatan pelaksanaan dan pelaporan realisasi anggaran secara berkala (bulanan) ke bagian keuangan | Direktur DPPMP
Keuangan: realisasi Asosiasi FORKOM melebihi pagu anggaran yang disetujui (102%) | Sedang | Sedang | Kuning | Verifikasi ulang dan usulan penambahan/penyesuaian alokasi anggaran pada revisi RKAT | Direktur DPPMP
Data: anomali input anggaran pada sistem Ebudgeting (kekurangan digit pada 2 sel) | Rendah | Sedang | Kuning | Verifikasi berkala data realisasi oleh admin Ebudgeting sebelum periode pelaporan | Admin Ebudgeting

## Slide 8: RENCANA PERBAIKAN SEMESTER 2 TAHUN 2026
No | AGENDA PERBAIKAN | TARGET HASIL DAN WAKTU | INDIKATOR BERHASIL PERBAIKAN | PIC
1 | Percepatan pelaporan realisasi pencairan anggaran pada 10 program dengan serapan rendah | Serapan >=70% pada akhir Semester II 2026 | Laporan realisasi bulanan tercatat lengkap di Ebudgeting | Direktur DPPMP
2 | Usulan penambahan/penyesuaian alokasi anggaran Asosiasi FORKOM | Revisi RKAT disetujui awal Semester II 2026 | Alokasi baru tercatat, serapan tidak melebihi 100% | Direktur DPPMP
3 | Koreksi data realisasi Pengelolaan Jurnal Internal pada sistem Ebudgeting (Rp870 -> Rp870.000) | Data diperbaiki sebelum periode pelaporan berikutnya | Nilai realisasi sesuai bukti pencairan | Admin Ebudgeting
4 | Verifikasi berkala data anggaran untuk mencegah anomali input serupa | Rutin bulanan sepanjang Semester II 2026 | Tidak ditemukan anomali data pada laporan berikutnya | Admin Ebudgeting
5 | Percepatan pelaksanaan KKN Tematik dan program dengan serapan 0% | Pelaksanaan dimulai awal Semester II 2026 | Minimal 50% program dengan serapan 0% telah terealisasi pada Triwulan III | Direktur DPPMP

## Slide 9: RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
No | NAMA PROKER | INDIKATOR KEBERHASILAN | ANGGARAN (%) | SASARAN DAN WAKTU PELAKSANAAN
1 | DPPMP : Penelitian Internal dan Kerjasama Internasional | Program dilanjutkan, target serapan 100% pada akhir tahun anggaran | 100% | Semester II Tahun 2026
2 | DPPMP : Pengabdian kepada Masyarakat Internal dan Kerjasama Internasional | Program dilanjutkan, target serapan 100% pada akhir tahun anggaran | 100% | Semester II Tahun 2026
3 | DPPMP : Insentif Publikasi | Program dilanjutkan, target serapan 100% pada akhir tahun anggaran | 100% | Semester II Tahun 2026
4 | DPPMP : Insentif Hak Cipta Buku dll | Program dilanjutkan, target serapan 100% pada akhir tahun anggaran | 100% | Semester II Tahun 2026
5 | DPPMP : Workshop dan Klinik | Program dilanjutkan, target serapan 100% pada akhir tahun anggaran | 100% | Semester II Tahun 2026
6 | DPPMP : Asosiasi FORKOM | Alokasi anggaran direvisi (usulan tambahan), tidak melebihi pagu | Revisi | Semester II Tahun 2026
7 | DPPMP : Pembayaran DOI artikel jurnal dan iuran RJI | Program dilanjutkan, target serapan 100% pada akhir tahun anggaran | 100% | Semester II Tahun 2026
8 | DPPMP : Maintenance SIRISBANK | Program dilanjutkan, target serapan 100% pada akhir tahun anggaran | 100% | Semester II Tahun 2026
9 | DPPMP : Reviewer Pn dan Pm eksternal (Kegiatan Monev) | Program dilanjutkan, target serapan 100% pada akhir tahun anggaran | 100% | Semester II Tahun 2026
10 | DPPMP : Pengelolaan Jurnal Internal | Data realisasi dikoreksi; pencairan lanjutan sesuai rencana | 100% | Semester II Tahun 2026
11 | DPPMP : Akreditasi Jurnal | Program dilanjutkan, target serapan 100% pada akhir tahun anggaran | 100% | Semester II Tahun 2026
12 | DPPMP : KKN Tematik | Program dilanjutkan, target serapan 100% pada akhir tahun anggaran | 100% | Semester II Tahun 2026